## 成员分工安排表
任务描述 | 优先级 | 开始日期 | 预计需要天数 | 实际完成日期 | 完成状态 | 项目进度 | 负责人 | 备注（进度相关）
完成需求文档 | 5 | 2025-05-28 | 2 | 2025-06-01 | 已完成 | 100% | 郭翊涛
完成系统建模报告 | 5 | 2025-07-01 | 3 | 2025-07-06 | 已完成 | 100% | 黄钲权
代码风格重整 | 4 | 2025-06-06 | 0.5 | 2025-06-06 | 已完成 | 100% | 黄钲权,王宇和,唐雅妍 | 截止到6月6日能够通过pylint审查了
完成架构设计文档 | 5 | 2025-05-28 | 2 |  | 已完成 | 100% | 李昊洲
设置GitHub自动化代码审查 | 5 | 2025-06-05 | 2 | 2025-06-06 | 已完成 | 100% | 王宇和 | 1.5月25日查询了自动化部署相关内容，暂时没有发现障碍。 2.6月6日完成了pylint的Actions设置，完成了自动化的python代码审查。
设置GitHub自动化回归测试 | 5 | 2025-06-08 | 1 |  | 已完成 | 100% | 王宇和 | 1.6月8日下午14:00开始添加pytest Actions。 2.6月8日下午16:12能够正常自动完成关于note的test。 3.6月8日下午16:26添加了基本模块的测试，但是测试覆盖率仍较低，后续将添加更多测试。
完善测试 | 3 | 2025-06-11 | 1 |  | 已完成 | 0% | 王宇和 | 1.6月11日21:30解决了测试的依赖问题。 2.6月11日21:30目前的测试覆盖率是36%，目标覆盖率90%。 3.6月13日12:07目前的测试覆盖率是80%。
| 0 | 2025-06-11 |  |  | 未开始 | 0% | 王宇和
完善注释 | 3 | 2025-06-11 |  | 2025-06-14 | 已完成 | 100% | 唐雅妍 | 6.14完成了所有后端的代码注释和返回说明
前端钢琴卷帘模块 | 5 | 2025-06-15 |  | 2025-07-06 | 已完成 | 100% | 唐雅妍 | 7.6完成了钢琴卷帘的所有基本功能包括保存增添删除修改时间轴控制等操作
| 0 |  |  |  |  | 0%